## PD목차V1
PD V1 | 작성지침
* 00국 국가개황(CP양식 준용)
I. 사업개요(project summary)
1. 사업개요서 (국/영문)
2. 사업대상지 지도 | * 국가 단위 지도 내 사업대상지 위치 표시 - 위치에 대한 간략설명(수도로부터 거리 등) 및 정확한 행정단위 등 기재 - 사업대상지를 특정할 수 없는 사업의 경우, 수원기관 위치 또는 파급대상지 기재
II. 사업형성조사 주요결과
1. 조사내용 요약
2. 중요 변경내역 (PCP대비)
III. 국내외 정책부합성 분석
1. 국제사회(SDGs 부합)
가. 수원국 SDGs 달성현황 | ㅇ 수원국의 SDGs 달성현황을 간략히 기술 - 수원국 SDGs 달성현황을 모두 기술할 필요는 없으며, 사업을 통해 다루고자 하는 SDGs 목표 중심으로 기술
나. SDGs 부합성 및 연계목표 | ㅇ 사업의 SDGs 부합여부 및 세부목표와의 연계성 기술
2. 수원국(국가개발전략, 산업 및 분야별 정책 부합)
가. 수원국 현황 | ㅇ 수원국 국가개발전략을 간략히 조망하고 사업 해당분야(세부분야) 현황을 기술
나. 수원국 정책 및 전략 부합성 | ㅇ 수원국의 해당분야 정책 및 전략과의 부합성을 기술
3. 우리정부(CPS 및 정부 대외정책 부합) | ㅇ CPS 중점분야, 정부 개발협력정책 및 대외정책과의 부합성을 기술 ㅇ 정부 국정과제 이행(99번內 ‘통합적 개발원조 추진’), 융합예산(기획재정부) 편성기조 강화에 따라 사업 발굴‧형성 단계부터, △현지 ODA협의체, △타 시행기관 현지 사무소 등과의 협의를 통한 국내 타 ODA 시행기관과의 연계·융합이 가능한 경우 검토결과 기술
IV. 사업 추진여건 분석
1. 문제/수요 분석 및 해결방안 | ㅇ 해결이 필요한 문제점과 수요를 분석하고 최적의 해결방안으로서 사업계획(안)을 제시 ㅇ 도출한 핵심문제가 국별협력사업으로 해결 가능한 성격/범위에 해당하는지 분석 - 국별협력사업으로 해결하기에 너무 야심(ambitious)차거나 확장성이 제한(단순 시설물 또는 기자재 지원)된 것은 아닌지 확인 - 해결과제별 우선순위와 인과관계 분석 - 문제점 중 사업으로 해결 불가한 문제는 제약조건으로 구분 - 수원국 운영역량 고려 및 소프트웨어 비중 확대를 통한 지속가능성 제고 ㅇ 지원사업이 ODA로 적합한 사업인지 분석 - 공공부문에 대한 직접 지원보다 민간참여를 촉진하는 방식의 지원이 적합한지 확인
2. 과거사업의 교훈 분석 | ㅇ 시행코자하는 사업과 대상 지역 혹은 세부 분야가 유사한 KOICA 과거사업에 대해 사업추진과정에서의 교훈과 BP를 구체적으로 분석 - 시행코자하는 사업이 우리 KOICA의 사업 중 시행한 경험이 없는 신규 사업일 경우에는 타 ODA 공여기관의 실시 사례를 분석하여 교훈 도출 요망 - 교훈 중 '수원국 분담사항 이행철저', '사업관리 철저' 등 추상적이고 형식적인 분석은 지양하고 구체적인 사례를 들어 접근 필요 - 타 공여기관과 협력을 통해 사업 추진 시, 해당 공여기관의 과거 유사지원 사업 여부를 확인하고 교훈 및 BP 분석
3. 수원국 정책환경 및 법/제도 분석 | ㅇ 사업과 직접적으로 연관된 수원국의 정책과 법/제도를 분석하고 사업 타당성 및 위험요소를 기술 - 특히, 사업추진의 필요조건이 되거나 선결될 필요가 있는 법과 제도관련사항을 구체적으로 분석 - 법제도 구축현황 및 전망, 실행주체 및 주요 의사결정자 등 ㅇ 사업 추진에 있어 결정적이고 중요한 선결조건인 법/제도가 구축되어 있지 않거나, 실효적으로 운영되지 않는 경우라면, 사업타당성이 없는 것으로 판단하는 것이 원칙 - '법/제도 구축 예정'과 같이 불확실한 전망에 기반한 사업추진 지양 ㅇ 수원국의 정치적인 변화(대선, 총선 등)가 사업에 미칠 수 있는 영향(의사결정자 변경에 따른 사업 지연 등)을 분석
4. 사업대상지 분석 | ㅇ 사업대상지의 소유권, 물리적 특성, 접근성, 인프라 등을 분석하고 타당성 및 위험요소를 구체적으로 기술 - 사업대상지의 법적 소유관계를 분명히 조사하여 기술 (국유지 여부, 소유권 분쟁여부 등) - 접근도로, 수도 및 전력공급, 부지정비 상태 등 조사 - 사업대상지가 분산된 경우 사업관리에 미칠 영향을 분석하고 효과적인 관리방안 제시 - 불법 거주민, 인근 주민 민원소지, 기타 부지 관련 환경 또는 사회적 이슈 등 특수사항이 있을 경우, 세밀하게 조사하여 위험요소로 반영 - 사업착수 이후 변경될 가능성을 과거사례 또는 타 공여기관과의 인터뷰 등을 통해 확인 필요 - 우기 시 홍수피해 정도와 저지대로 인한 상습 침수피해지역인지 여부 확인 ㅇ 예비조사 시점에서 수원기관이 소유한 적정 국유지 제공이 확정되지 않을 경우, 사업타당성이 없는 것으로 판단하는 것이 원칙 - 부지가 확정되지 않은 상태에서 사업을 계속 추진하는 것은 불가하며, 단순 구두약속이나 서한이 아닌 법적 증빙 첨부 권고 - 사업대상지에 대한 수원기관 측과 M/M 등 상호 확인 서명자료 필요 - 사업대상지에 대해 항공사진 및 지도 등 위치를 파악할 수 있는 자료 필수 첨부 필요
5. 이해관계자 분석 | ㅇ 주요 이해관계자별 역할, 역학, 이해정도, 관심사항, 사업기여도, 위험요소(사업방해도), 참여방안 등을 폭 넓게 분석하여 기술
가. 수혜자 분석 | ㅇ 직접수혜자(타겟그룹 포함)와 간접수혜자를 파악하여 제시하고, 사업이 수혜자들에게 전달되는 경로와 영향력, 수혜자들이 사업에 미칠수 있는 영향력, 참여방안 등을 분석 - 사업 수혜의 분배적 효과를 분석하여 수혜자 세부 그룹 설정 - 여성 포함 취약그룹이 불평등한 영향을 받지 않도록 대응방안 제시 - 젠더마커 포함을 고려하는 경우, 남성과 여성에 대한 성별 분리 통계가 기술되었는가?
나. 수원기관 분석 | ㅇ 수원기관 기본사항 및 활동현황, 사업에 미치는 영향 등을 분석 - 수원기관의 법적 위임사항(mandate)과 핵심문제 해결활동 간 연계성이 낮은 경우, 사업추진 위험도가 높은 것으로 간주 (예) 직업교육훈련(TVET) 체계가 전무한 개발도상국에서 추진하는 TVET 등 위임사항 미연계에 따른 법/제도 부실 우려 - 수원기관의 역량, 규모, 법적지위, 제도 및 예산 등을 세밀하게 분석 (최근 3-5개년 수원기관 인력 및 예산규모 등 조사) - 수원기관 내 실제 사업을 이행/관리하는 특정 그룹의 인력규모 및 역량 등을 추가로 분석 - 수원기관이 야기할 수 있는 잠재적 위험요소(수원기관 분담사항 이행예산 미확보 가능성 등) - 신생 수원기관에 해당하여 조직/제도적 역량이 충분하지 않은 경우 역량강화를 위한 체계적인 기술지원 계획 포함 ㅇ 최근 3-5년 내 유사사업 추진여부, 지원 사유, 교훈 등 기재
다. 수원국 유관기관 분석 | ㅇ 사업 추진시 영향을 미칠 수 있는 수원국 내 유관기관에 대해 파악하고 긍정/부정적인 영향력을 분석 - 수원국 분담사항 이행과 연관된 수원국 내 활동기관/그룹 등 이해관계자의 역할과 책임, 참여방안 등을 상세히 조사하여 기술 - 수원기관의 이행역량을 평가하는 상위기관 또는 유관기관(감사기관, 예산배분 기관 등)을 포함하고, 사업기간 내 해당 기관들의 직간접 참여시점 및 역할 등에 대해 기술 - 지속가능성 및 범분야 요소를 고려하여 종합적으로 분석
라. 개발파트너 분석 (원조조화, 재원유치, 무상원조 통합) | ㅇ 수원국 내 지원사업 유사 분야에 참여하고 있는 개발파트너 현황, 협력가능성, 분쟁 조정방안 등에 대해 분석 - 타 개발파트너가 지원 중인 분야에 대한 사업의 경우, KOICA 지원으로 창출할 수 있는 부가가치에 대해 분석(KOICA 참여 필요성) - KOICA의 지원사업과 타 개발파트너와의 시너지 창출 가능 여부 - 타 개발파트너 측의 추가 재원 유치 가능 여부 - 무상원조 통합 또는 무/유상 통합 추진 가능 여부 - 타 개발파트너와의 사업범위 중첩 여부, 중첩 시 범위 조정방안 및 수혜자 조율 문제 등 검토
6. 사업시행자(delivery option) 분석 | ㅇ 지원사업을 가장 효과적으로 추진할 수 있는 사업시행자의 형태와 조달방식에 대해 구체적으로 분석 - 사업 요소별 사업시행자를 구체적으로 분석(총괄/분할 시행)하고, 요소별 UNOPS 활용, 국제기구 활용(멀티바이), 수원국 시스템 활용 가능 여부를 검토 - UNOPS 또는 국제기구가 사업을 시행하는 경우, 해당 기구의 현지 사업수행역량이 충분히 갖추어졌는지 ‘ 5-나. 수원기관 분석’ 수준에 준하여 분석하고, 본부 측 지원역량, 참여방법 등에 대해 구체적으로 명시 - 수원국 시스템 활용의 경우, 거시경제 안전성 평가(IMF PSI, WB 기업경영환경, S&P 및 Fitch 국가신용등급), PEFA 평가, 타 공여기관 평가 등을 통해 신탁위험성을 종합적으로 확인하고, 이와 함께 이행역량을 종합적으로 분석하여 의사결정 및 모니터링, 위험관리 방안 등 추진방안 제시 - 국내 법인이 사업을 시행하지 않는 경우, 대한민국 국적의 사업수행인력이 참여할 수 있는 여건이 갖추어져 있는지 확인하고 예산 등을 고려하여 최대한 많은 수가 참여할 수 있도록 기획
IV. 사업 타당성
가. 전략적/정책적 타당성 | ㅇ 분석된 수원국/우리 정부 정책과 기획하고 있는 사업 간의 논리적 연계성을 기술하여 사업 추진에 대한 전략적 타당성 분석 결과 기술
나. 사업실행 측면의 타당성 | ㅇ 분석된 사업추진여건을 기반으로 사업 추진이 현실적으로 가능한지 여부와 재원 투입을 통한 사업 타당성이 있는지에 대한 분석 결과 기술
V. 사업추진계획
1. 사업정의 (project definition)
가. 문제/수요 및 성과목표(outcome) | ㅇ 수원국 상황분석을 통해 주요 문제들을 분석하되, 각 문제점을 인과관계(cause-effect)형식으로 제시하여, 우리 사업이 제시되었을때 문제가 해결된 미래상황인 개선 사항(성과목표)을 서술 - Problem Tree 및 Object Tree 형태로 작성 권고
나. 사업범위(project scope)
1) 산출물(output) | ㅇ PDM에서 제시된 산출물(Output)이 일관되도록 작성 ** 산출물은 성과목표(Outcome)를 달성하기 위해 프로젝트 기간내에 만들어내야 하는 모든 유무형의 최종 산출물을 의미하며, 사업 진행상황 점검을 위한 관리산출물은 이에 해당하지 않음 ㅇ KOICA와 수원기관을 포함한 산출물 달성에 기여하는 모든 이해관계자들의 분담사항을 정의하고 각 이해관계자간 분담사항을 분리하여 명확히 기술
2) 가정(assumption), 제약조건(constrain) 및 제외사항(exclusion) | ㅇ 사업 수행시, 사업환경에 기반한 주요가정과 제약조건을 서술. 사업범위의 혼란(scope creep)을 막기 위해 산출물에서 제외되는 사항을 분명히 명기
2. 사업수행체계(project management team sturcture)
가. 사업수행체계 도식 | ㅇ KOICA(본부, 사무소), 수원기관, 수행기관, 수혜자 등을 포함한 전반적인 사업 수행 체계와 사업 추진에 필요한 의사결정 및 보고 체계 도식화 ㅇ 특히, 수원국 내 복수기관 및 지방정부가 참여하는 경우, 명확한 의사결정 체계 파악 및 채널 일원화하여 작성
나. 역할 및 책임(R&R) | ㅇ IV-5의 이해관계자 분석 결과 및 사업수행체계에 의거, 참여자 간 업무 분장 및 R&R 기술 * 수원국 분담사항의 경우, 현실적이고 구체적인 역할 상세히 작성 ('참여 인력 지원', '법적, 제도적, 행정적 지원'과 같은 추상적인 내용 지양) * 국제기구(멀티바이), 타 공여기관이 KOICA 사업을 수행하는 협력사업은 우리측 역할 명확히 기재
3. 사업논리모형(PDM) | ㅇ PDM 작성시, KOICA 분야별 중기전략 및 발굴지침에 따른 분야별 표준 성과지표(산출물output, 성과outcome)를 적용하였는가? ㅇ 세부작성지침은 평가실 PDM 작성 가이드라인(2018.3) 참조
4. 예산 및 일정
가. 예산 | ㅇ 연도별 예산 내역 및 연도별 산출 근거 작성, PDM에 제시된 output, activity별 예산내역 및 산출근거를 작성 ㅇ 첨부 양식에 있는 예산내역 별도 작성 후 보고서 본문 내용과 일관성 있게 기술되었는지 확인 ㅇ 사업계획 변경 및 예산 과다전용을 최소화하기 위해 충분한 사업비 설정 및 사업제반여건에 대한 면밀한 조사‧분석 필요
나. 일정 | ㅇ 사업추진일정은 연도별/분기별로 추진일정을 제시하되, PDM에 제시된 ouput, 세부activity 추진일정을 보고서 전반적으로 일관성 있게 기술 ㅇ 사업 종료 전 목표한 산출물(Output)과 성과(Outcome)을 측정할 수 있도록 충분한 사업기간을 산정할 필요
5. 위험 관리 | ㅇ 사업추진여건 및 이해관계자 분석결과를 바탕으로 주요 위험을 식별하고 이에 대한 관리방안을 수립 - 위험은 '위험요소'와 '대응방안'으로 나눠서 기술하며, 위험요소별 관련 이해관계자 기술 - 위험요소의 가능성과 영향력을 상중하로 구분하여 기술 - 위험요소의 가능성과 영향력이 모두 상일 경우 비상대응계획 작성을 고려(예: 사업부지 변경으로 인한 장기 지연 1년 이상 시 건축부문을 다른 산출물로 변경)
<첨부>
1. 국영문 사업개요서
2. 예산세부내역 | 국별협력사업 계획예산 마스터파일 활용
3. 국영문 PDM
4. PCP 수정안